**ПРОТОКОЛ**

поручений начальника отдела образования Мозырского райисполкома по реализации Плана основных мероприятий профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории Мозырского района «Мозырь – здоровый город» на 2020-2024 годы

**Дата:** 16.04.2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание поручения** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
|  | Изучить план основных мероприятий «Мозырь – здоровый город» на 2020-2024 годы. Определить ответственных лиц за его реализацию | До 25.04.2020 | Ткач В.А.  Попкова Л.А.  Старикова М.Г.  Колацей Е.А.  Шмидт А.А.  Руководители УО  Демкович В.Н.  Титов В.Н.  Дуброва Т.В. |  |
|  | Разработать эмблемы для участия в районном конкурсе | До 20.04.2020 | Клепчукова Л.С.  Старикова М.Г.  Дуброва Т.В.  Хомутовская О.А., директор ГУО «Средняя школа № 7 г.Мозыря» | П.1.5 плана |
|  | Обеспечить распространение плана по учреждениям образования всех типов для организации реализации плана в 2020 году и последующих годах до 2024 г. | До 25.04.2020 | Старикова М.Г.  Дуброва Т.В.  Ковальчук Н.Г. |  |
|  | Определить ответственность лиц от отдела образования, ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр», ГУ «МРЦОДБО»: |  |  |  |
| 4.1. | п.п. 2,8; 2,9; 2.18; 3.1; 3,6;, 3,8; 3.14;, 4,3; 4,4; 4,7; 4,8; 6,1; 7,4; 7.5; 7,6; 7,10;7,15 | 2020 год | Ткач В.А.  Титов В.Н.  Демкович В.Н.  Колос Т.М.  Швец Н.В.  Бирилло С.В.  Яглинская Е.А.  Тарасюк М.В. |  |
| 4.2. | п.п.1.1; 1.5, 2.3; 2.4; 2.5; 2.6, 2.8; 2.9; 2.11; 2.12, 2.13; 2.14; 2.15, 2.17; 2.18; 3.1-3.10; 3.14; 3.16; 4.1; 4.3; 4.4; 4.7; 4.8; 5.4; 6.1; 7.4-7.6; 7.10; 7.15; 7.18; 7.19 | 2020 год | Старикова М.Г.  Заместители директоров по УР, ВР  Методисты ДУ  Попкова Л.А.  Дуброва Т.В.  Колацей Е.А.  Шмидт А.А.  Руководители УО |  |
|  | Ответственным должностным лицами обеспечить организацию исполнения пунктов программы.  Выполнение пунктов будет заслушиваться еженедельно на аппаратных совещаниях у начальника отдела | 2020 год | Ответственные лица в п.4.1, 4.2 протокола |  |
|  | Разработать план работы по реализации проекта «Город – дружественный детям» на 2020-2021 гг.  Представить для защиты у начальника отдела на аппаратном совещании  Сделать анализ выполнения плана за 1 полугодие 2020 года (иметь отчет) | В срок до 01.05.2020  04.05.2020 | Попкова Л.А.  Козаченко О.В.  Старикова М.Г.  Колацей Е.А. |  |

Начальник отдела Л.С. Клепчукова

Клепчукова 252109